Отчет о ходе реализации государственной программы

«Развитие лесного хозяйства Новгородской области на 2014-2020 годы»

за 2017 год

Таблица 1 - Сведения о финансировании и освоении средств государственной программы

 (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Средства федерального бюджета | Средства областного бюджета | Средства местного бюджета | Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов РФ | Другие внебюджетные источники |
| профинан-сировано | освоено | план на год | профинан-сировано | освоено | план на год | профинан-сировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | профинан-сировано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Всего по государственной программе, в том числе: | 741717,8 | 741698,5 | 356546,3 | 352180,3 | 352170,6 | 44527,3 | 44181,5 | 44171,9 | - | - | - | - | - | - | 345356,0 | 345356,0 |
| Подпрограмма I «Обеспечение государственного управления в сфере лесного хозяйства» | 42845,0 | 42845,0 | 33348,8 | 33348,8 | 33348,8 | 9496,3 | 9496,2 | 9496,2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма II «Обеспечение реализации государственной программы Новгородской области «Развитие лесного хозяйства Новгородской области на 2014-2020 годы» | 289,5 | 289,5 | 290,0 | 289,5 | 289,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма III «Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов» | 698583,3 | 698564,0 | 322907,5 | 318542,0 | 318532,3 | 35031,0 | 34685,3 | 34675,7 | - | - | - | - | - | - | 345356,0 | 345356,0 |

**Министр природных ресурсов,**

**лесного хозяйства и экологии**

**Новгородской области В.Е. Королёв**

**Согласовано:**

**Министр финансов**

**Новгородской области Е.В. Солдатова**

Таблица 2 - Сведения о выполнении мероприятий государственной программы

«Развитие лесного хозяйства Новгородской области на 2014-2020 годы»

за 2017 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1.** | **Подпрограмма 1 «Обеспечение государственного управления в сфере лесного хозяйства»** |
|  | Задача 1. Обеспечение деятельности комитета |
| 1.1. | Ресурсное обеспечение деятельности комитета и государственных областных казенных учреждений | 2015 – 2020 годы | Обеспечение деятельности комитета в 2017 году было предусмотрено из федерального бюджета 33348,8 тыс. руб., из областного бюджета – 9496,2 тыс. рублей. Финансирование использовано полностью. |  |
| **2.** | **Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации государственной программы Новгородской области «Развитие лесного хозяйства Новгородской области на 2014-2020 годы»** |
|  | Задача 1. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров |
| 1.1 | Подготовка и дополнительное профессиональное образование работников комитета | 2014-2020 годы | Прошли обучение 33 чел. |  |
| **3.** | **Подпрограмма 3 «Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов»** |
|  | Задача 1. Развитие системы и средств обеспечения пожарной безопасности в лесах |
| 1.1. | Строительство лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров | 2014-2020 годы | За 2017 год построено 12,2 км лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров |  |
| 1.2. | Реконструкция лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров | 2014-2020 годы | Проведена реконструкция 212,7 км лесных дорог |  |
| 1.3. | Приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования | 2014 год | На 2017 год субсидия на приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования в федеральном бюджете не предусмотрена |  |
| 1.4. | Обеспечение содержания рабочих команд пожаротушения пожарно-химических станций 3 типа, приобретение противопожарного снаряжения и инвентаря, содержа-ние пожарной техники и оборудования, систем связи и оповещения | 2014-2020 годы | Объем финансирования, предусмотренный в областном бюджете на содержание рабочих команд пожаротушения пожарно-химических станций 3 типа составил в 2017 году 20634,2 тыс. рублей. На приобретение противопожарного снаряжения и инвентаря, содержание пожарной техники и оборудования, систем связи и оповещения из средств федерального бюджета в 2017 году направлено 14424,1 тыс. рублей. Средства освоены полностью.  |  |
| 1.5. | Организация проведения мониторинга пожарной опасности в лесах и лесных пожаров (зона наземной охраны, зона авиационной охраны)  | 2014-2020 годы | Расходы на проведение мониторинга пожарной опасности в лесах предусмотрены на 2017 год в сумме 8687,1 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета 7338,3 тыс. руб., из областного бюджета – 1348,8 тыс. рублей. Фактически освоены полностью. |  |
| 2. | Задача 2. Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, тушение лесных пожаров |
| 2.1. | Организация работ по устройству противопожарных минерализованных полос и их обновлению | 2014-2020 годы | При плане проведения в 2017 году работ по устройству противопожарных минерализованных полос протяженностью 245,5 км, фактически выполнено 551,3 км |  |
| 2.2. | Организация работ по прочистке просек, прочистке противо-пожарных минерализованных полос, уходу за противопо-жарными разрывами | 2014-2020 годы | При плане осуществления в 2017 году работ по прочистке противопожарных минерализованных полос, прочистке просек, уходу за противопожарными разрывами общей протяженностью 3638,8 км, фактически выполнено за год 3888,6 км |  |
| 2.3. | Организация работ по благоустройству зон отдыха граждан, пребывающих в лесах | 2014-2020 годы | В 2017 году проведены работы по благоустройству зон отдыха граждан, пребывающих в лесах на сумму 4656,2 тыс. руб. при годовом плане выполнения работ в 2017 году 795,0 тыс. руб. |  |
| 2.4. | Организация работ по установке и размещению стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах | 2014-2020 годы | При годовом плане по установке и размещению стендов 75 штук, в 2017 году установлено и размещено 478 стендов |  |
| 2.5. | Организация работ по тушению лесных пожаров | 2014-2020 годы | Произведено тушение лесных пожаров на площади 2,41 га |  |
| 3. | Задача 3. Проведение профилактики возникновения, локализация и ликвидация очагов вредных организмов  |
| 3.1. | Организация работ по проведению лесопатологических обследований | 2014-2020 годы | Лесопатологические обследования проведены на площади 2864,0 га при плане 1874,5 га |  |
| 3.2. | Организация работ по локализации и ликвидации очагов вредных организмов | 2014-2020 годы | Проведены работы по локализации и ликвидации очагов вредных организмов на площади 129,6 га  |  |
| 3.3. | Организация санитарно-оздорови-тельных мероприятий, в том числе сплошных санитарных рубок, выборочных санитарных рубок, очистки лесных насаждений от захламленности | 2014-2020 годы | Проведены санитарно-оздоровительные мероприятия, в том числе сплошные санитарные рубки, выборочные санитарные рубки, очистка лесных насаждений от захламленности на площади 845,5 га при плане 808,1 га |  |
| 3.4. | Организация работ по отводу и таксации лесосек под очистку лесных насаждений от захламленности | 2014-2020 годы | Проведены работы по отводу и таксации лесосек под очистку лесных насаждений от захламленности на площади 416 га при годовом плане 345 га |  |
|  | Задача 4. Организация использования лесов и лесное планирование |
| 4.1. | Организация работ по отводу и таксации лесосек для заготовки древесины гражданами и юридическими лицами, в том числе при проведении сплошных, выборочных рубок, мероприятий по уходу за лесами | 2014-2020 годы | Проведены работы по отводу и таксации лесосек для заготовки древесины гражданами и юридически-ми лицами, в том числе при проведе-нии сплошных, выборочных рубок, мероприятия по уходу за лесами на площади 17216,4 га  |  |
| 4.2. | Организация работ по лесоустройству | 2014-2017 годы | Проведено лесоустройство на территории 446 587 га земель лесного фонда  |  |
| 4.3.  | Проектирование лесных участков | 2016 год | Проведено проектирование лесных участков на территории 50122,8 га |  |
| 4.4. | Проведение мероприятий, связанных с постановкой на кадастровый учет участков лесного фонда, предназначенных для передачи их в пользование | 2016 год | Проведены мероприятия по постановке на кадастровый учет участков лесного фонда на сумму 245,0 тыс. руб. |  |
| 4.5. | Разработка Лесного плана Новгородской области, лесохозяйственных регламентов лесничеств | 2016 год | Разработаны лесохозяйственные регламенты лесничеств Новгородской области на сумму 4002,3 тыс. руб. |  |
|  | Задача 5. Функционирование объектов Единого генетико-селекционного комплекса (ЕГСК) |
| 5.1. | Создание и уход за объектами лесного семеноводства (архивы клонов и маточные плантации плюсовых насаждений, испытательные культуры, постоянные лесосеменные участки) | 2014-2020 годы | Проведен уход за аттестованными объектами ЕГСК на площади 13,6 га |  |
|  | Задача 6. Осуществление лесовосстановления и лесоразведения |
| 6.1. | Организация работ по лесовосстановлению, в том числе искусственному лесовосстановлению (созданию лесных культур), естественному лесовосстановлению (содействие лесовосстановления) | 2014-2020 годы | Проведены работы по лесовосстановлению, в том числе по искусственному лесовосстановлению (созданию лесных культур), по комбинированному лесовосстановлению, по естественному лесовосстановлению (содействие лесовосстановлению) на площади 10950,8 га при годовом плане 10803,8 га |  |
| 6.2. | Организация работ по проведению агротехнического ухода за лесными культурами | 2014-2020 годы | Проведен агротехнический уход за лесными культурами на площади 12073,7 га при плане на 2017 год 11611,0 га |  |
| 6.3. | Организация работ по дополнению лесных культур | 2014-2020 годы | Проведены работы по дополнению лесных культур на площади 3821,3 га при годовом плане 3759,6 га |  |
| 6.4. | Организация работ по обработке почвы под лесные культуры | 2014-2020 годы | Проведены работы по обработке почвы под лесные культуры на площади 3414,5 га |  |
| 6.5. | Заготовка семян лесных растений | 2015 год | Заготовлено семян лесных растений 115,8 кг |  |
| 6.6. | Выращивание стандартного поса-дочного материала для лесовосстановления и лесоразведения | 2014-2020 годы | Выращено 6893,8 тыс. штук стандартного посадочного материала для лесовосстановления и лесоразведения |  |
| 6.7. | Хранение семян лесных растений | 2014; 2018-2020 годы | Осуществляется хранение 4610,2 кг семян лесных растений  |  |
| 6.8. | Мероприятия по выращиванию посадочного материала (посев в питомнике) | 2014; 2018-2020 годы | Финансирование мероприятий на 2017 год не предусмотрено |  |
| 6.9. | Поддержка и развитие движения школьных лесничеств в Новгородской области | 2014; 2016-2020 годы | Финансирование мероприятий на 2017 год не предусмотрено |  |
| 6.10. | Ремонт и содержание осушительной сети | 2017 год | Финансирование мероприятий на 2017 год не предусмотрено |  |
|  | Задача 7. Проведение ухода за лесами |
| 7.1. | Организация работ по рубкам ухода за лесом | 2014-2020 годы | Проведены работы по осветлению и прочистке лесов, разрубке и расчистке квартальных просек на площади 10824,4 га |  |
|  | Задача 8. Обеспечение исполнения полномочий комитета |
| 8.1. | Кадровое, материально-техническое и хозяйственное обеспечение деятельности комитета, обеспечение исполнения переданных полномочий субъек-там Российской Федерации, в том числе федерального государственного лесного надзора (лесной охраны) | 2014-2020 годы | Расходы на обеспечение деятельности государственных областных казенных учреждений, подведомственных комитету, исполнение переданных полномочий субъектом Российской Федерации, кадровое, материально-техническое обеспечение предусмотрены в объеме 199569,7 тыс. рублей из федерального бюджета, в объеме 6065,2 тыс. рублей из областного бюджета. Фактически в 2017 году из федерального бюджета использовано 199569,1 тыс. рублей, из областного бюджета использовано 6055,7 тыс. рублей. |  |
| 8.2. | Осуществление учета древесины и сделок с ней: контроль за транспортировкой древесины, наличием сопроводительных документов на транспортировку древесины, представление информации в Единую государственную автоматизированную информационную систему учета древесины и сделок с ней о заключенных договорах аренды лесных участков, купли-продажи лесных насаждений | 2015-2020 годы | В 2017 году проведено 908 патрулирований с целью контроля за транспортировкой древесины. Осуществляется внесение информации по заключенным договорам аренды лесных участков, по договорам купли-продажи лесных насаждений и другим разделам в Единую государственную автоматизированную информационную систему учета древесины и сделок с ней |  |

Таблица 3 - Сведения о достижении значений целевых показателей

государственной программы «Развитие лесного хозяйства Новгородской области на 2014-2020 годы»

за 2017 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| план на год | факт за отчетный период |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения (по количеству случаев), в общем количестве лесных пожаров (%) | 48,51 | 100,0 |  |
| 2. | Доля крупных лесных пожаров в общем количестве возникших лесных пожаров (%) | 2,42  | 0 |  |
| 3. | Доля лесных пожаров, возникших по вине граждан, в общем количестве лесных пожаров (%) | 67,3 | 0 |  |
| 4. | Отношение площади лесов, на которых были проведены санитарно-оздоровительные мероприятия, к площади погибших и поврежденных лесов (%) | 27,5  | 26,9 | В связи с неблагоприятными погодными условиями в течение вегетационного периода было затруднено проведение лесопатологического обследования и, как следствие, акты ЛПО поздно прошли экспертизу в Департаменте СЗФО. Заготовка на ранее назначенных участках также была затруднена в связи с погодными условиями |
| 5. | Доля площади земель лесного фонда, переданных в пользование, в общей площади земель лесного фонда (%) | 55,9 | 55,4 | В результате невыполнения исполнителем государственного контракта по постановке лесных участков на государственный кадастровый учет, земли лесного фонда не были переданы в аренду |
| 6. | Уход за объектами лесного семеноводства (архивами клонов и маточных плантаций плюсовых насаждений, испытательными культурами, постоянными лесосеменными участками) (га) | 13,6 | 13,6 |  |
| 7. | Лесистость территории Новгородской области (%) | 63,8  | 64,0 |  |
| 8. | Доля площади ценных лесных насаждений в составе занятых лесными насаждениями земель лесного фонда (%) | 36,4 | 36,2 | В связи с проведенным в 2015-2016 г. лесоустройством, увеличилась площадь занятых лесными насаждениями земель лесного фонда |
| 9. | Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 га земель лесного фонда (руб. на 1 га) | 120,0 | 120,1 |  |
| 10. | Доля специалистов лесного хозяйства, прошедших подготовку, переподготовку, повышение квалификации, в общей численности работников комитета (%) | 3,9  | 2,7 | В соответствии с утвержденным объемом финансирования |
| 11. | Ресурсное обеспечение деятельности комитета и государственных областных казенных учреждений (%) | 100,0 | 100,0 |  |